## epica
Proyecto:
ID | Descripción Épica | ID | Descripción Historia de Usuario | Sprint | Tarea o Actividad | Estimación en Horas | Responsable
E1 | Gestión de usuarios y autenticación | HU1 | Como usuario, quiero registrarme, iniciar sesión y recuperar mi contraseña para gestionar mi cuenta. | Sprint 1 | Desarrollar formulario de registro, login y recuperación. | 14 | Rodrigo
E1 | Gestión de usuarios y autenticación | HU2 | Como usuario, quiero actualizar mi perfil para mantener mi información al día. | Sprint 1 | Implementar funcionalidad para editar y guardar el perfil. | 6 | Carlos
E2 | Organización de partidos | HU3 | Como usuario, quiero crear y buscar partidos para unirme fácilmente con otros jugadores. | Sprint 2 | Desarrollar lógica de creación y búsqueda de partidos. | 16 | Carlos
E2 | Organización de partidos | HU4 | Como usuario, quiero invitar jugadores a un partido para completar el equipo. | Sprint 2 | Implementar funcionalidad de invitaciones personalizadas. | 8 | Daniel
E3 | Reservas y gestión de canchas | HU5 | Como usuario, quiero consultar disponibilidad de canchas para organizar partidos. | Sprint 3 | Crear calendario interactivo con disponibilidad en tiempo real. | 12 | Daniel
E3 | Reservas y gestión de canchas | HU6 | Como usuario, quiero reservar una cancha para asegurar mi espacio. | Sprint 3 | Configurar sistema de reservas con confirmaciones y notificaciones. | 14 | Carlos
E4 | Notificaciones y comunicaciones | HU7 | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre cambios en partidos y reservas. | Sprint 4 | Configurar sistema de notificaciones en tiempo real. | 10 | Carlos
E4 | Notificaciones y comunicaciones | HU8 | Como usuario, quiero enviar mensajes a otros jugadores para coordinar partidos. | Sprint 4 | Implementar sistema de mensajería con historial accesible. | 12 | Rodrigo
E5 | Sistema de pagos | HU9 | Como usuario, quiero realizar pagos seguros para reservas de canchas. | Sprint 5 | Integrar métodos de pago seguros (tarjeta y débito). | 14 | Daniel
E5 | Sistema de pagos | HU10 | Como usuario, quiero consultar mi historial de pagos para llevar control de mis transacciones. | Sprint 5 | Crear pantalla de historial de transacciones con detalles accesibles. | 10 | Rodrigo
E6 | Gamificación y logros | HU11 | Como usuario, quiero desbloquear logros por mi participación en partidos. | Sprint 6 | Implementar sistema de asignación automática de logros. | 12 | Carlos
E6 | Gamificación y logros | HU12 | Como usuario, quiero ver una lista de logros disponibles para motivarme a alcanzarlos. | Sprint 6 | Diseñar pantalla de logros y conexión con perfiles de usuario. | 8 | Rodrigo
E7 | Ajustes finales e integración completa | HU13 | Validar que todas las funcionalidades trabajen de manera integrada y optimizada. | Sprint 7 | Realizar pruebas de integración y optimización del sistema. | 16 | Carlos
E8 | Historial de partidos | HU14 | Como usuario, quiero consultar mi historial de partidos jugados. | Sprint 8 | Crear pantalla para mostrar historial de partidos con filtros. | 12 | Daniel
E9 | Página de presentación de la app | HU15 | Como usuario, quiero ver información clave sobre FlashMatch en la página principal. | Sprint 9 | Diseñar y desarrollar página web profesional para la app. | 16 | Rodrigo

## roles y responsabilidades
Rol | Nombre | Responsabilidades
Product Owner | Rodrigo Berríos | - Define y comunica la visión del producto y las prioridades del Product Backlog.
- Representa las necesidades del cliente y de los stakeholders, asegurando que el equipo de desarrollo entregue valor en cada sprint.
- Participa en las reuniones de planificación de sprint, revisiones y retrospectivas, proporcionando feedback y validando los entregables.
Scrum Master | Carlos Guzmán | - Facilita la metodología Scrum y asegura que el equipo siga las prácticas ágiles.
- Ayuda a eliminar impedimentos que puedan afectar el progreso del equipo, permitiendo que el equipo de desarrollo se concentre en el trabajo.
- Organiza y facilita las ceremonias Scrum, como reuniones diarias (dailies), planificación de sprints, revisiones, y retrospectivas.
- Motiva y guía al equipo hacia la auto-organización y mejora continua.
Equipo de Desarrollo | Daniel González | - Desarrolla e implementa las funcionalidades de acuerdo con el Product Backlog, siguiendo los criterios de aceptación.
- Realiza pruebas de código, garantiza la calidad del desarrollo y se asegura de cumplir con los requisitos especificados en cada historia de usuario.
- Colabora activamente en las reuniones diarias, la planificación de sprint, y las retrospectivas para ajustar el proceso de trabajo según sea necesario.
- Toma responsabilidad compartida de los entregables comprometidos en cada sprint y contribuye a la mejora del producto en cada iteración.

## sprints y metas
Sprint | Duración | Objetivo Principal | Metas de Sprint (Incremento de Valor)
Sprint 1 | 2 semanas | Configuración inicial y desarrollo de funcionalidades básicas de gestión de usuarios. | Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y recuperar su contraseña. Validación de datos y mensajes de error implementados. Pantalla de perfil funcional.
Sprint 2 | 2 semanas | Implementación de funcionalidades para crear, buscar y unirse a partidos. | Los usuarios pueden crear y buscar partidos, unirse fácilmente, e invitar jugadores. Funcionalidad de matchmaking operativa.
Sprint 3 | 2 semanas | Desarrollo del sistema de reservas de canchas con consulta de disponibilidad. | Calendario interactivo implementado. Reservas con confirmaciones en tiempo real. Filtros por ubicación, horario y características funcionales.
Sprint 4 | 2 semanas | Habilitar notificaciones en tiempo real y mensajería interna entre usuarios. | Notificaciones configuradas para partidos y reservas. Sistema de mensajería funcional con historial accesible.
Sprint 5 | 2 semanas | Integración de un sistema de pagos seguro y funcionalidad de historial de transacciones. | Métodos de pago seguros implementados. Historial de transacciones accesible con detalles. Confirmación y comprobantes de pago funcionales.
Sprint 6 | 2 semanas | Implementar gamificación mediante logros y motivación para los usuarios. | Los usuarios pueden desbloquear logros por su participación. Lista de logros accesible y funcional. Incentivos para mejorar la interacción social.
Sprint 7 | 2 semanas | Realizar pruebas finales e integración completa para garantizar la cohesión del sistema. | Todas las funcionalidades integradas y operativas. Pruebas de integración superadas. Optimización de rendimiento completada.
Sprint 8 | 2 semanas | Permitir a los usuarios consultar el historial de partidos con detalles clave. | Historial de partidos funcional con filtros. Detalles de partidos accesibles desde el historial.
Sprint 9 | 2 semanas | Diseñar y desarrollar la página de presentación de FlashMatch. | Página profesional con misión, visión y funcionalidades destacadas. Formulario de contacto operativo. Enlaces a redes sociales y datos accesibles.

## tecnicas y resultados
Técnica | Descripción | Propósito en el Proyecto | Resultados Esperados
Entrevistas | Sesiones individuales con jugadores y administradores para recopilar información específica sobre sus necesidades. | Identificar requerimientos individuales detallados y entender los puntos de vista de cada perfil de usuario. | - Listado de funcionalidades clave para jugadores y administradores.
- Detalle de necesidades en autenticación y reserva de canchas.
Encuestas | Cuestionarios distribuidos entre usuarios potenciales para obtener una visión general de sus preferencias. | Recopilar datos cuantitativos sobre las funcionalidades más valoradas, permitiendo validar el enfoque del proyecto y adaptar la plataforma a las expectativas reales. | - Resultados sobre la preferencia de funcionalidades específicas.
- Feedback sobre la importancia de características adicionales, como gamificación.

## indicadores y metas
Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia de Evaluación
Satisfacción del Usuario | Medida de la satisfacción del usuario final mediante encuestas y feedback directo al final de cada sprint. | Mantener una puntuación de 4/5 o superior en cada evaluación de satisfacción del usuario. | Al final de cada sprint
Cumplimiento de Plazos | Evaluación del porcentaje de tareas completadas dentro del cronograma establecido para cada sprint. | Alcanzar un 90% de cumplimiento en los tiempos programados de cada sprint. | Al final de cada sprint
Tasa de Incidencias | Monitoreo de errores críticos o problemas detectados durante cada sprint y su impacto en el progreso. | Reducir el número de incidencias críticas en cada iteración mediante mejoras continuas. | Durante cada sprint y revisión
Tiempo de Resolución de Incidencias | Medición del tiempo de respuesta y resolución de errores críticos que afectan la funcionalidad del sistema. | Resolver incidencias críticas en menos de 24 horas después de ser detectadas. | Durante cada sprint y revisión
Cobertura de Pruebas | Porcentaje de código cubierto por pruebas unitarias e integración para garantizar la calidad del sistema. | Alcanzar una cobertura de pruebas de al menos el 80% en cada sprint. | Al finalizar cada sprint
Retención de Usuarios | Medida de la frecuencia de retorno de los usuarios activos a la plataforma en periodos de 1 y 3 meses. | Mantener una tasa de retención superior al 70% a los 3 meses del lanzamiento. | Mensual (posterior al lanzamiento)

## limitaciones y mitig
Limitación | Descripción | Impacto Potencial | Plan de Mitigación
Cobertura de Canchas | La disponibilidad y precisión en la cobertura de canchas puede variar en función de los datos obtenidos y actualizados. | Limitación en la oferta de canchas, lo que puede afectar la experiencia del usuario y limitar la adopción de la plataforma en ciertas regiones. | - Establecer acuerdos con proveedores locales para obtener datos precisos de disponibilidad.
- Implementar una funcionalidad de actualización automática de disponibilidad en tiempo real.
Implementación de IA para Emparejamiento | El desarrollo de algoritmos avanzados de IA para emparejar jugadores según habilidades puede requerir tiempo adicional. | La falta de una IA avanzada en las primeras versiones podría afectar la experiencia de los usuarios, que buscan emparejamientos equilibrados. | - Empezar con un algoritmo básico de emparejamiento según nivel de experiencia y mejorar gradualmente hacia IA avanzada.
- Realizar pruebas continuas y ajustes basados en feedback.
Integración de Métodos de Pago | La implementación de múltiples métodos de pago puede presentar desafíos técnicos y de seguridad. | Retrasos en la entrega de la funcionalidad de pagos y posible limitación en las opciones disponibles para los usuarios en etapas iniciales del proyecto. | - Implementar inicialmente un solo método de pago confiable, con opción de expandir a otros métodos en futuras versiones.
- Asegurar pruebas rigurosas de seguridad para el método de pago implementado.
Capacidad de Escalabilidad | A medida que la plataforma crezca, la infraestructura podría requerir ajustes para manejar el incremento de usuarios. | La falta de escalabilidad podría llevar a problemas de rendimiento en la plataforma, afectando la experiencia del usuario durante momentos de alta demanda. | - Diseñar la arquitectura con microservicios para facilitar escalabilidad.
- Monitorizar la carga y ajustar los servidores o recursos en la nube según el crecimiento de usuarios.

## tecnica req,especi
Técnica | Descripción | Propósito | Resultados Esperados
Entrevistas | Sesiones individuales con usuarios clave (jugadores y administradores de canchas) para obtener información detallada. | Recopilar información específica sobre las necesidades de los distintos tipos de usuarios, obteniendo detalles sobre sus requerimientos. | - Lista detallada de funcionalidades necesarias para la autenticación, reserva de canchas y emparejamiento.
Talleres de Co-Creación | Sesiones colaborativas con el equipo de desarrollo y stakeholders para definir y priorizar los requerimientos. | Permitir a los stakeholders participar en la creación de funcionalidades, priorizando aquellas de mayor valor para el usuario. | - Priorización de funcionalidades clave como notificaciones, gamificación, y sistema de pagos.
Encuestas | Cuestionarios enviados a una muestra amplia de usuarios potenciales para capturar sus preferencias generales. | Obtener una visión cuantitativa de las preferencias de los usuarios y validar la dirección del desarrollo del proyecto. | - Datos sobre las funcionalidades más deseadas, como la reserva de canchas y el sistema de emparejamiento.
Análisis de Competencia | Investigación de plataformas similares para identificar prácticas comunes y oportunidades de diferenciación. | Identificar funcionalidades estándar en otras plataformas y mejorar la propuesta de FlashMatch. | - Identificación de funcionalidades base y diferenciadores para una mejor experiencia de usuario.