## epica
Proyecto:
ID | Descripción Épica | ID | Descripción Historia de Usuario | Sprint | Tarea o Actividad | Estimación en Horas | Responsable
E1 | Gestión de usuarios y autenticación | HU1 | Como usuario, quiero poder registrarme para acceder a la plataforma | Sprint 1 | Desarrollar formulario de registro de usuarios | 8 | Rodrigo
E2 | Organización de partidos | HU2 | Como administrador de cancha, quiero gestionar reservas de canchas | Sprint 1 | Implementar sistema de gestión de reservas | 10 | Carlos
E3 | Reservas y gestión de canchas | HU3 | Como jugador, quiero buscar partidos disponibles en mi área | Sprint 2 | Desarrollar la lógica de búsqueda de partidos | 12 | Daniel
E4 | Estadísticas de jugadores y equipos | HU4 | Como administrador de cancha, quiero ver estadísticas de uso de canchas | Sprint 3 | Crear interfaz para estadísticas de canchas | 6 | Rodrigo
E5 | Gestión de pagos y notificaciones | HU5 | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre partidos próximos | Sprint 4 | Configurar sistema de notificaciones | 5 | Carlos

## epica final
ID | Descripción | Propósito para el Usuario Final
E01-HU1 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para acceder a sus funcionalidades. | Permitir el acceso a la plataforma de manera segura y personalizada.
E01-HU2 | Como usuario, quiero iniciar sesión en mi cuenta para gestionar mis actividades dentro de la plataforma. | Facilitar el acceso y gestión de actividades personales en la plataforma.
E01-HU3 | Como usuario, quiero actualizar mi perfil para mantener mi información actualizada. | Asegurar que los datos personales estén al día y reflejen mi estado actual.
ID | Descripción | Propósito para el Usuario Final
E02-HU1 | Como jugador, quiero crear un partido para organizar un evento deportivo. | Facilitar la creación de partidos para la organización de encuentros deportivos.
E02-HU2 | Como jugador, quiero buscar partidos cercanos para encontrar eventos en los que pueda participar. | Permitir la búsqueda de partidos accesibles según ubicación y preferencias.
E02-HU3 | Como jugador, quiero unirme a un partido para participar en un evento deportivo. | Ofrecer la posibilidad de unirse a partidos organizados por otros jugadores.
ID | Descripción | Propósito para el Usuario Final
E03-HU1 | Como usuario, quiero ver la disponibilidad de canchas para elegir el mejor momento para jugar. | Ofrecer una visión clara de la disponibilidad para planificar adecuadamente.
E03-HU2 | Como usuario, quiero reservar una cancha para asegurar un espacio en una fecha y hora específicas. | Garantizar la disponibilidad de una cancha para jugar en el horario deseado.
ID | Descripción | Propósito para el Usuario Final
E04-HU1 | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre partidos y reservas para estar al tanto de los cambios. | Mantener informado al usuario sobre actualizaciones y recordatorios importantes.
E04-HU2 | Como usuario, quiero enviar mensajes a otros jugadores para coordinar detalles sobre los partidos. | Facilitar la comunicación y coordinación de detalles entre participantes.
ID | Descripción | Propósito para el Usuario Final
E05-HU1 | Como usuario, quiero seleccionar un método de pago para completar mis reservas de cancha. | Permitir transacciones seguras y efectivas para confirmar reservas de canchas.
E05-HU2 | Como usuario, quiero ver mi historial de pagos para revisar mis transacciones pasadas. | Proveer un registro de transacciones para mayor control y referencia personal.
ID | Descripción | Propósito para el Usuario Final
E06-HU1 | Como jugador, quiero ver mis estadísticas personales para evaluar mi rendimiento en partidos anteriores. | Ofrecer una visión de desempeño que permita al usuario evaluar y mejorar su rendimiento.
E06-HU2 | Como jugador, quiero comparar mi rendimiento con otros jugadores para saber cómo me posiciono. | Permitir una comparación que incentive la mejora y competitividad entre jugadores.

## roles y responsabilidades
Rol | Nombre | Responsabilidades
Product Owner | Rodrigo Berríos | - Define y comunica la visión del producto y las prioridades del Product Backlog.
- Representa las necesidades del cliente y de los stakeholders, asegurando que el equipo de desarrollo entregue valor en cada sprint.
- Participa en las reuniones de planificación de sprint, revisiones y retrospectivas, proporcionando feedback y validando los entregables.
Scrum Master | Carlos Guzmán | - Facilita la metodología Scrum y asegura que el equipo siga las prácticas ágiles.
- Ayuda a eliminar impedimentos que puedan afectar el progreso del equipo, permitiendo que el equipo de desarrollo se concentre en el trabajo.
- Organiza y facilita las ceremonias Scrum, como reuniones diarias (dailies), planificación de sprints, revisiones, y retrospectivas.
- Motiva y guía al equipo hacia la auto-organización y mejora continua.
Equipo de Desarrollo | Daniel González | - Desarrolla e implementa las funcionalidades de acuerdo con el Product Backlog, siguiendo los criterios de aceptación.
- Realiza pruebas de código, garantiza la calidad del desarrollo y se asegura de cumplir con los requisitos especificados en cada historia de usuario.
- Colabora activamente en las reuniones diarias, la planificación de sprint, y las retrospectivas para ajustar el proceso de trabajo según sea necesario.
- Toma responsabilidad compartida de los entregables comprometidos en cada sprint y contribuye a la mejora del producto en cada iteración.

## sprints y metas
Sprint | Duración | Objetivo Principal | Metas de Sprint (Incremento de Valor)
Sprint 1 | 2 semanas | Configuración Inicial y Registro | - Implementación de la funcionalidad de registro de usuarios y autenticación básica.
- Configuración del entorno de desarrollo y de la base de datos.
- Validación de seguridad para autenticación.
Sprint 2 | 2 semanas | Gestión de Perfil y Búsqueda de Partidos | - Permitir a los usuarios actualizar su perfil.
- Desarrollo de la funcionalidad de búsqueda de partidos con filtros básicos.
- Implementación de pruebas iniciales en ambas funcionalidades.
Sprint 3 | 2 semanas | Sistema de Reserva de Canchas | - Desarrollar la funcionalidad de reserva de canchas, incluyendo visualización de disponibilidad.
- Implementación de notificaciones de confirmación para reservas.
- Pruebas de integración para la reserva.
Sprint 4 | 2 semanas | Emparejamiento y Notificaciones | - Integrar el sistema de emparejamiento de jugadores.
- Desarrollo del sistema de notificaciones para partidos y reservas.
- Pruebas de usabilidad en ambas funciones.
Sprint 5 | 2 semanas | Sistema de Pago y Métodos de Transacción | - Configuración y desarrollo del sistema de pago con múltiples opciones.
- Desarrollo de la funcionalidad para ver el historial de pagos.
- Validación de seguridad y pruebas de transacción seguras.
Sprint 6 | 2 semanas | Implementación de Gamificación y Sistema de Logros | - Desarrollar la funcionalidad de gamificación y logros para mejorar la retención de usuarios.
- Creación del sistema de puntos y tabla de clasificación.
- Pruebas de integración y de rendimiento.
Sprint 7 | 2 semanas | Optimización y Preparación para el Lanzamiento | - Optimización del rendimiento y corrección de errores finales.
- Implementación de feedback recibido en las pruebas beta.
- Documentación del proyecto y preparación para el lanzamiento oficial.

## tecnicas y resultados
Técnica | Descripción | Propósito en el Proyecto | Resultados Esperados
Entrevistas | Sesiones individuales con jugadores y administradores para recopilar información específica sobre sus necesidades. | Identificar requerimientos individuales detallados y entender los puntos de vista de cada perfil de usuario. | - Listado de funcionalidades clave para jugadores y administradores.
- Detalle de necesidades en autenticación y reserva de canchas.
Encuestas | Cuestionarios distribuidos entre usuarios potenciales para obtener una visión general de sus preferencias. | Recopilar datos cuantitativos sobre las funcionalidades más valoradas, permitiendo validar el enfoque del proyecto y adaptar la plataforma a las expectativas reales. | - Resultados sobre la preferencia de funcionalidades específicas.
- Feedback sobre la importancia de características adicionales, como gamificación.

## indicadores y metas
Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia de Evaluación
Satisfacción del Usuario | Medida de la satisfacción del usuario final mediante encuestas y feedback directo al final de cada sprint. | Mantener una puntuación de 4/5 o superior en cada evaluación de satisfacción del usuario. | Al final de cada sprint
Cumplimiento de Plazos | Evaluación del porcentaje de tareas completadas dentro del cronograma establecido para cada sprint. | Alcanzar un 90% de cumplimiento en los tiempos programados de cada sprint. | Al final de cada sprint
Tasa de Incidencias | Monitoreo de errores críticos o problemas detectados durante cada sprint y su impacto en el progreso. | Reducir el número de incidencias críticas en cada iteración mediante mejoras continuas. | Durante cada sprint y revisión
Tiempo de Resolución de Incidencias | Medición del tiempo de respuesta y resolución de errores críticos que afectan la funcionalidad del sistema. | Resolver incidencias críticas en menos de 24 horas después de ser detectadas. | Durante cada sprint y revisión
Cobertura de Pruebas | Porcentaje de código cubierto por pruebas unitarias e integración para garantizar la calidad del sistema. | Alcanzar una cobertura de pruebas de al menos el 80% en cada sprint. | Al finalizar cada sprint
Retención de Usuarios | Medida de la frecuencia de retorno de los usuarios activos a la plataforma en periodos de 1 y 3 meses. | Mantener una tasa de retención superior al 70% a los 3 meses del lanzamiento. | Mensual (posterior al lanzamiento)

## limitaciones y mitig
Limitación | Descripción | Impacto Potencial | Plan de Mitigación
Cobertura de Canchas | La disponibilidad y precisión en la cobertura de canchas puede variar en función de los datos obtenidos y actualizados. | Limitación en la oferta de canchas, lo que puede afectar la experiencia del usuario y limitar la adopción de la plataforma en ciertas regiones. | - Establecer acuerdos con proveedores locales para obtener datos precisos de disponibilidad.
- Implementar una funcionalidad de actualización automática de disponibilidad en tiempo real.
Implementación de IA para Emparejamiento | El desarrollo de algoritmos avanzados de IA para emparejar jugadores según habilidades puede requerir tiempo adicional. | La falta de una IA avanzada en las primeras versiones podría afectar la experiencia de los usuarios, que buscan emparejamientos equilibrados. | - Empezar con un algoritmo básico de emparejamiento según nivel de experiencia y mejorar gradualmente hacia IA avanzada.
- Realizar pruebas continuas y ajustes basados en feedback.
Integración de Métodos de Pago | La implementación de múltiples métodos de pago puede presentar desafíos técnicos y de seguridad. | Retrasos en la entrega de la funcionalidad de pagos y posible limitación en las opciones disponibles para los usuarios en etapas iniciales del proyecto. | - Implementar inicialmente un solo método de pago confiable, con opción de expandir a otros métodos en futuras versiones.
- Asegurar pruebas rigurosas de seguridad para el método de pago implementado.
Capacidad de Escalabilidad | A medida que la plataforma crezca, la infraestructura podría requerir ajustes para manejar el incremento de usuarios. | La falta de escalabilidad podría llevar a problemas de rendimiento en la plataforma, afectando la experiencia del usuario durante momentos de alta demanda. | - Diseñar la arquitectura con microservicios para facilitar escalabilidad.
- Monitorizar la carga y ajustar los servidores o recursos en la nube según el crecimiento de usuarios.

## tecnica req,especi
Técnica | Descripción | Propósito | Resultados Esperados
Entrevistas | Sesiones individuales con usuarios clave (jugadores y administradores de canchas) para obtener información detallada. | Recopilar información específica sobre las necesidades de los distintos tipos de usuarios, obteniendo detalles sobre sus requerimientos. | - Lista detallada de funcionalidades necesarias para la autenticación, reserva de canchas y emparejamiento.
Talleres de Co-Creación | Sesiones colaborativas con el equipo de desarrollo y stakeholders para definir y priorizar los requerimientos. | Permitir a los stakeholders participar en la creación de funcionalidades, priorizando aquellas de mayor valor para el usuario. | - Priorización de funcionalidades clave como notificaciones, gamificación, y sistema de pagos.
Encuestas | Cuestionarios enviados a una muestra amplia de usuarios potenciales para capturar sus preferencias generales. | Obtener una visión cuantitativa de las preferencias de los usuarios y validar la dirección del desarrollo del proyecto. | - Datos sobre las funcionalidades más deseadas, como la reserva de canchas y el sistema de emparejamiento.
Análisis de Competencia | Investigación de plataformas similares para identificar prácticas comunes y oportunidades de diferenciación. | Identificar funcionalidades estándar en otras plataformas y mejorar la propuesta de FlashMatch. | - Identificación de funcionalidades base y diferenciadores para una mejor experiencia de usuario.

## epica c. aceptacion
Historia | Criterios de Aceptación
Registro de Usuario | - El usuario puede registrarse ingresando datos válidos (nombre, correo, contraseña).
- El sistema envía un correo de confirmación de registro al usuario.
- Muestra error si algún campo es incorrecto.
Actualización de Perfil | - El usuario puede editar y guardar cambios en su perfil.
- Los datos actualizados se reflejan de inmediato en el perfil.
- Mensaje de confirmación al guardar cambios.
Historia | Criterios de Aceptación
Crear Partido | - El usuario ingresa detalles del partido (fecha, hora, ubicación) y confirma la creación.
- Partido visible para otros jugadores en la plataforma.
- Notificación de creación al usuario.
Unirse a un Partido | - El usuario selecciona un partido y confirma su participación.
- El número de participantes se actualiza automáticamente.
- El usuario recibe una notificación de inscripción.
Historia | Criterios de Aceptación
Ver Disponibilidad de Canchas | - El sistema muestra un calendario con la disponibilidad actualizada de las canchas.
- El usuario puede filtrar por ubicación y horario.
- Los resultados reflejan disponibilidad en tiempo real.
Reservar Cancha | - El usuario selecciona una fecha y hora disponibles y confirma la reserva.
- El sistema envía una notificación de confirmación de reserva.
- La reserva se registra en el historial del usuario.
Historia | Criterios de Aceptación
Recibir Notificaciones de Partidos | - El usuario recibe notificaciones en tiempo real sobre cambios en partidos o reservas.
- Las notificaciones incluyen detalles clave (fecha, hora, ubicación).
- Configuración de preferencias de notificación.
Mensajes entre Jugadores | - El usuario puede enviar mensajes a otros usuarios y recibir respuestas.
- Notificación automática al recibir un nuevo mensaje.
- Historial de conversación accesible.
Historia | Criterios de Aceptación
Seleccionar Método de Pago | - El sistema muestra opciones de pago (tarjeta de crédito, débito).
- El usuario puede seleccionar su método preferido y realizar el pago.
- Confirmación de pago exitoso y comprobante.
Ver Historial de Pagos | - El usuario puede acceder a su historial de pagos realizados.
- Cada transacción muestra detalles (fecha, monto, concepto).
- Posibilidad de descargar comprobantes de pago.